## Feuil1
ETU2257 | RAZAFITSALAMA | Ny Antsa
ETU2037 | RANDRIAMBELOSON | Safidy
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion annonces | Liste | Affichage | ETU2257 | 45 | 60 | 0 | 100%
Gestion annonces | Liste | Metier | ETU2037 | 50 | 60 | 0 | 100%
Gestion annonces | Liste | Integration | ETU2257 | 25 | 34 | 0 | 100%
Gestion annonces | Ajout | Metier | ETU2257 | 15 | 30 | 0 | 100%
Gestion annonces | Suppression | Metier | ETU2257 | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion annonces | Modification | Metier | ETU2037 | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion annonces | Recherche | Metier | ETU2257 | 30 | 120 | 90 | 57.14%
Gestion annonces | Recherche | Affichage | ETU2257 | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion annonces | Pagination | Affichage | ETU2037 | 60 | 50 | 0 | 100%
Gestion annonces | Ajout annonces | Metier | ETU2037 | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion Login | Connexion | Affichage | ETU2257 | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion Login | Connexion | Metier | ETU2037 | 45 | 62 | 0 | 100%
Gestion Login | Connexion | Integration | ETU2257 | 15 | 30 | 0 | 100%
Gestion messages | Ajout | Metier | ETU2257 | 30 | 60 | 40 | 60%
Gestion messages | Liste | Affichage | ETU2037 | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion statistiques | Date | Metier | ETU2037 | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion statistiques | Marque | Metier | ETU2257 | 20 | 26 | 0 | 100%
Gestion statistiques | Prix | Metier | ETU2257 | 20 | 22 | 0 | 100%
Gestion statistiques | Date | Affichage | ETU2037 | 20 | 30 | 46 | 39.47%
Gestion statistiques | Marque | Affichage | ETU2037 | 20 | 32 | 30 | 51.61%
Gestion statistiques | Prix | Affichage | ETU2257 | 20 | 32 | 47 | 40.51%
|  |  |  | 555 | 828 | 253 | 76.6%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé